## แผนงานรวม (ปี 2568)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ระยะเวลา
|  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | รับจัดสรร | ที่เบิกจ่าย | คงเหลือ | ที่เริ่ม | ที่สิ้นสุด
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - | - | / | 50000 | 0 | 50000 | 1 ต.ค. 67 | 1968-09-30 | จะมีการดำเนินการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
2 | โครงการของดีอำเภอบ้านด่านลานหอย | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-07-01 | 244227 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
3 | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและส.อบต. | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-07-01 | 244196 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารฯ | / | - | - | 10000 | 9380 | 620 | 18 เม.ย. 68 | 1968-04-18 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
5 | โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย | - | - | / | 30000 | 0 | 30000 | 1968-07-01 | 244242 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
6 | โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-07-01 | 244227 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
7 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-07-01 | 244227 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
8 | โครงการส่งเสริมการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | / | 30000 | 0 | 30000 | 1968-07-01 | 244227 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
9 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำไข่เค็ม หมู่ 3 บ้านเชิงคีรี | / | - | - | 10000 | 9280 | 720 | 4 เม.ย. 2568 | 244078 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
10 | โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-07-01 | 244227 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
11 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสวมหมวกกันนิรภัยของเด็กปฐมวัย | - | - | / | 25000 | 0 | 25000 | 1968-06-01 | 244165 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
12 | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษีปี 2568 | / | - | - | 10000 | 3852 | 6148 | 1 เม.ย. 2568 | 244165 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
13 | โครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี | - | - | / | 40000 | 0 | 40000 | 1967-10-01 | 1968-09-30 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
14 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ฯ | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 244166 | 244196 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
15 | โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนน้อมนำแนวคิดวิถีฯ | - | - | / | 10000 | 0 | 10000 | 1968-09-01 | 244257 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
16 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.รร.เชิงคีรี | - | - | / | 380000 | 0 | 380000 | 1967-10-01 | 244257 | ดำเนินการโอนงปม.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการ
17 | สนับสนุนค่าใช้จายการบริหารสถานศึกษาศพด.รร.บ้านหนองเฒ่า | - | - | / | 236000 | 0 | 236000 | 1967-10-01 | 244257 | ดำเนินการโอนงปม.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการ
18 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.รร.บ้านวังโคนเปือย | - | - | / | 236000 | 0 | 236000 | 1967-10-01 | 244257 | ดำเนินการโอนงปม.ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการ
19 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | / | - | 50000 | 49850 | 150 | 243994 | 243994 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
20 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ | - | / | - | 100000 | 75152 | 24848 | 244044 | 244044 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
21 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน | - | / | - | 30000 | 29900 | 100 | 244027 | 244027 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
22 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ | - | / | - | 30000 | 11040 | 18960 | 1967-11-28 | 1967-11-29 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
23 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชูชกฯ | - | - | / | 30000 | 0 | 30000 | 1 ต.ค. 67 | 31 ต ค. 67 | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอำเภอไม่จัดกิจกรรมการดังกล่าว
24 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | - | / | - | 30000 | 29882 | 118 | 244128 | 244128 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
25 | โครงการคนปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษฯ | - | / | - | 50000 | 46952 | 3048 | 244027 | 244028 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
26 | โครงการวัยรุ่นยุคใหม ไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลจากโรค | - | - | / | 15000 | 0 | 15000 | 1968-07-01 | 244196 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
27 | โครงการชุมชนร่วมใจห่วงในสิ่งแวดล้อม | - | - | / | 15000 | 0 | 15000 | 1968-06-01 | 244165 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
28 | โครงการเยาวชนคนดีรักสิ่งแวดล้อม | - | / | - | 15000 | 13308 | 1692 | 1968-12-19 | 1968-12-20 | ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขออนุมัติ
29 | เครื่องเสียงเคลือนที่ | - | / | - | 10500 | 10500 | 0 | 1967-11-05 | 1967-11-12 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
30 | ชุดไฟส่องสว่างโซล่าเซล | - | - | / | 185400 | 0 | 185400 | 1968-07-01 | 1968-08-31 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
31 | ระบบชุดการประชุมดิจิตอลไร้สาย | - | / | - | 380700 | 380700 | 0 | 1968-01-10 | 1968-01-25 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
32 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี | - | / | - | 468300 | 460000 | 8300 | 1968-01-22 | 1968-02-06 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
33 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า | - | / | - | 469300 | 460000 | 9300 | 1968-03-12 | 1968-03-27 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
34 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก | - | / | - | 471500 | 460000 | 11500 | 1968-02-11 | 1967-02-26 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
35 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย | - | / | - | 470900 | 460000 | 10900 | 1968-05-16 | 244134 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
36 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง | - | / | - | 471500 | 460000 | 11500 | 1968-04-01 | 1968-04-16 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
37 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม | - | / | - | 469800 | 460000 | 9800 | 1968-05-02 | 1968-05-16 | ส่งมอบของภายใน 15 วันนับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
38 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | / | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 1968-10-01 | 1968-09-30 | ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อมีการร้องขอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ
0
50